|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **„Társadalmi Innovációk generálása****Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”**TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 |  |

KUTATÁSI TERV

1. Kutatás megnevezése: Centrum-periféria hálózati kapcsolatok építése
2. Munkacsoport vezetője: Prof. dr. Kocziszky György
3. Résztvevők:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Név | szervezeti egység | a kutatásban hasznosított szakterület | időtartam |
| Dr. Kocziszky György | GTK VRGI | hálózati kapcsolatok elemzése | 07.01-10.30. |
| Dr. Péter Zsolt | GTK VRGI | adatgyűjtés | 07.01-10.30. |
| Dr. Nagy Zoltán | GTK VRGI | hálózati kapcsolatok elemzése | 07.01-10.30. |
| Szendi Dóra | GTK VRGI | adatgyűjtés | 09.01-09.30. |
| Dr. Kuttor Dániel | GTK VRGI | adatelemzés | 09.01-10.30. |
| Dr. Berényi László | GTK VI | adatgyűjtés, adatelemzés | 08.01-09.30. |
| Dr. Molnár Viktor | GTK VI | adatgyűjtés, adatelemzés | 08.01-09.30. |
| Marciniák Róbert | GTK VI | adatgyűjtés, adatelemzés | 07.01-08.30. |
| Lates Viktor | GTK VI | adatgyűjtés, adatelemzés | 08.01-09.30. |
| Harangozó Zsolt | GTK VI | adatgyűjtés, adatelemzés | 07.01-09.30. |
| Kissné Berecz Mónika | Bér- és Munkaügyi O. | adatfeldolgozás, sokszorosítás, adminisztrációs feladatok, publikációk technikai szerkesztése | 08.01.08.30. |
| Szendrei Éva | Számviteli O. | adatfeldolgozás, sokszorosítás, adminisztrációs feladatok, publikációk technikai szerkesztése | 10.01-10.30. |
| Rostáné Forgács Katalin  | Bér- és Munkaügyi O. | adatfeldolgozás, sokszorosítás, adminisztrációs feladatok, publikációk technikai szerkesztése | 10.01-10.30. |

1. Pályázati anyag szerinti meghatározás:

*Kutatási kérdések:* Milyen gazdasági és társadalmi integrációba, hogyan tudnak a mintatérség (Cserehát) szereplői bekapcsolódni? Mennyire fogadóképesek erre a centrum (Miskolc) gazdasági és társadalmi szereplői? Milyen módszerekkel segíthető a hálózatépítés? A potenciális szereplőknél ez milyen feltételeket követel meg?

*Módszer*: Az elemzést két irányból indítjuk: (1) A stake-holder elemzés során feltárt helyi tevékenységekből kiválasztunk öt, többeket is érintő tevékenységet. Ezekhez megkeressük a potenciálisan kapcsolódó partnereket. (2) Összeállítjuk az integráló erővel bíró városi szereplők listáját és megkeressük az elvileg hozzájuk illeszthető helyi szereplőket. A mindét megközelítéssel kapott helyi érintettek és potenciális városi partnereik körében interjúkat készítünk.

*Eredmények hasznosítása, kapcsolódás más tevékenységekhez*: a „Társadalmi és gazdasági integráció” térségfejlesztési célhoz kapcsolódóan potenciális hálózati kapcsolatok bemutatása.

1. Megválaszolandó kérdések részletezve:
	* Milyen sikeres pályázataik voltak a vizsgált periféria településeinek 2007-2013 között?
	* Milyen konzorciumokban vettek részt a vizsgált periféria települései 2007-2013 között?
	* Milyen forrásokat értek el a vizsgált periféria települései pályázati úton 2007-2013 között?
	* Milyen fejlesztési tervei vannak az érintett településeknek (önkormányzati és civil) 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan?
2. Társadalmi innovációra vonatkozó hipotézis (az ismert új társadalmi termékek, szolgáltatások, eljárások alapján milyen társadalmi innovációt tartanak megvizsgálandónak):
3. a periféria centrumhoz kapcsolásához:
	* Eredményes forrás lehívásához elő-kapcsolatra van szükség a centrum (Miskolc) önkormányzatával, ill. meghatározó civil szervezeteivel!
4. a helyi önfenntartás erősítéséhez:
	* Az érintett települések önkormányzatának 2014-2020-ig terjedő tervezési időszakra vonatkozóan fejlesztési terv hozzájárul az önfenntartás erőfeszítéséhez.
5. a térségi vonzerő megtalálásához
	* Az érintett településeket érintő termék és szolgáltatási utak segíthetik a térségi vonzerő erősödését, a foglalkoztatottság javítását.
6. Korábbi kutatásokból beemelhető elemek (jelöljék meg, milyen előzményei vannak a jelen kutatásnak, illetve mely kutatásokból származó adatok, eredmények hasznosíthatók)
	* Csereháti fejlesztési programok
* a Bódva-völgy szerkezetátalakítási programja
* vidékfejlesztési (LEADER) stratégia
* UNDP Cserehát Program
* Csereháti fejlesztési projektek
* Bódva-völgyi Közös Piac
* Kézműves program
* História-völgy
1. Feladatok és outputjaik (Kérjük az egyes cellákba a tervezett lépéseket, módszereket beírni!)
* Feladat: minden kutatásra (kivéve a 10.-et) ugyanaz, a részletezés a következő oszlopban történik.
* Módszer: egészítsék ki az adott kutatásra jellemző adatokkal, hipotézisekkel.
* Részvevő: név szerint, a mellette szereplő feladattal összekapcsolható legyen.
* időtartam: órában, a munkaidő kimutatás alapját képezi, összhangban legyen a munkaköri leírásokkal és a szerződéssel.
* határidő: rögzített, jelezzék, ha valami nem tartható
* output: a számok beírandók, a leírások specifikálandók
* honlapra átadandó: ezt várjuk, jelezzék, ha valami erre a munkacsoportra nem, vagy nehezen értelmezhető.

| feladat | módszer | résztvevő és időtartam(óra) | határidő | output | honlapra átadandó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szakirodalom gyűjtése és áttekintése | kereső / kulcs szavak: önkormányzati fejlesztési tervek (2007-2013) | KGy |  | 09.01. | szakirodalmi összefoglaló max 10 oldal,a téma 2 oldalas felvezetése | olvasmányok könyvtárba rendezve, Excellben rögzített katalógussalszakirodalmi összefoglaló |
| NZ |  |
| x |  |
|  |  |
| adatgyűjtés | 1. igényelt adatok és azok forrásai
* önkormányzati pályázati elképzelések
1. igényelt statisztikai módszertani segítség: -
 | PZs |  | 09.01. | térségi rendezett adatbázishoz hozzájárulás:elkészített térképek:* pályázati térkép
* forrástérkép
 | területi adatbázis-elemtérképek |
| SzD |  |
| KD |  |
|  |  |
|  |  |
| interjúzás, fókuszcsoportos beszélgetés | célcsoport: önkormányzati vezetők, civil szervezetek vezetőialapkérdések: forrásteremtési tervek (2014-2020) | KGy |  | 09.15. | interjúk, vélemények | interjúvázlat |
| NZ |  |
| PZs |  |
| SzD |  |
| KD |  |
| elemzés | fókuszok / témakörök:* fejlesztési elképzelések
* saját forrás térkép
* SWOT
 | KGy |  | 10.01. | 8 oldalas elemzés + mellékletek |  |
| NZ |  |
| KD |  |
| PZs |
| SzD |
| következtetések és javaslatok | Húzza alá azt a pontot, amihez szándékoznak javaslatot megfogalmazni!1. társadalmi innováció generálása módszertanához
2. periféria centrumhoz kapcsolásához:
3. helyi önfenntartás erősítéséhez:
4. térségi vonzerő megtalálásához
 | KGy |  | 10.15. | 2-2 oldalas összefoglaló a jelölt pontokhoztársadalmi innovációs ötletek kifejtése 5-5 oldalon30-40 oldalas összefoglaló + mellékeltek az egész kutatásról | innovációs körnek szánt megfontolandó szempontok és javaslatokkutatási zárójelentés |
| NZ |  |
| KD |  |
|  |  |
| publikálás | Lillafüredi konferencia cikkStratégiai FüzetekLillafüredi konferencia előadás | KGy |  | 08.31.09.10.10.10,11.10 | 5 db publikáció15 oldal (Lillafüredi kötet)12 oldal (ÉM Stratégiai Füzetek)1 ppt Lillafüredre1 poszter Lillafüredre | publikációk |
| NZ |  |
| KD |  |
| SzD |  |
|  |  |

1. Más kutatási részekhez kapcsolódás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| munkacsoport neve | exportálható eredmény | mástól várt eredmény | közösen átgondolandó kérdések |
| 1. *Steak-holder és hálózat elemzés*
 |  | * miskolci munkaadók
* foglalkoztatási helyzetkép
 |  |
| 1. *Centrum-periféria kapcsolatok*
 |  |  |  |
| 1. *Smart Local Communities*
 |  |  | * munkaerő-közvetítés technikai háttere
* infokommunikációs képzés
 |
| 1. *Helyi foglalkoztatási modell*
 |  |  |  |
| 1. *Célzott termékek piacra juttatása*
 | * új foglalkoztatási formák iránti érdeklődés
 |  | * őstermelők szerepe
 |
| 1. *Térségi identitás és márka-modellek*
 | * őstermelőkről információk
 |  | * helyi munkahely-potenciál
 |
| 1. *Társadalmi vállalkozások*
 | * új foglalkoztatási formák iránti érdeklődés
* ingázást könnyítő szolgáltatásokkal szembeni elvárások
 |  | * tanulással összeköthető formák
 |
| 1. *CSR a perifériákért*
 | * foglakoztatást segítő támogatható tevékenységek
 |  | * képzési együttműködések
 |
| 1. *Közösségi fejlesztés társadalmi feltételrendszere*
 |  | * konfliktusok kezelése
 | * helyi munkahely-potenciál
* bizalomépítés
 |
| 1. *Szolgáltatási megvalósíthatósági tanulmány*
 | * helyi foglalkoztató szervezet szolgáltatási igényei
 |  |  |

1. A Záró tanulmány fejezetei (Az alábbi szerkezet javasolt. Jelezzék, ha az alábbitól eltérő szerkezetben gondolkoznak.)
2. Bevezető
* Témaválasztás indoklása
* Kutatási cél, módszer
1. Térség forrás abszorpciós képessége (2007-2013)
* Elemzések, következtetések
1. Javaslatok

Irodalomjegyzék

Mellékletek: táblázatok, térképek, fotók, empirikus kutatás eredményei, jó gyakorlatok

Dátum: Miskolc, 2015.07.10.

Prof. Dr. Kocziszky György