|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | C:\Regi\Munka\egyetem\kar\karprojekt\TAMOP_2015\TAMOP_421D\szervez\kommunik\tmodell_logo.png | **MEGTK25_B** |

„Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”

TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009

3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: [t-modell@uni-miskolc.hu](mailto:t-modell@uni-miskolc.hu)

**Innovációs körök munkaprogramja**

**Cél:** A hátrányos helyzetből való kitörés elősegítése a regionális integrációt, a térségi önellátás és a térségi imázs erősítésével a konkrét társadalmi innovációk megalapozásával és elindításával.

**Rövidtávú cél**: térségi helyi fejlesztők, miskolci szervezetek képviselői és az egyetem munkatársai közötti együttes gondolkodás megalapozása. (Értsük és inspiráljuk egymást.)

**A projekt keretében létrehozandó társadalmi innovációs körök (közösségek) és hipotetikus innovációk:**

1. Helyi gazdaságfejlesztés (foglalkoztatás, helyi termék, társadalmi vállalkozások) –(4., 5., 7. témák)
   1. helyi alkalmi vagy töredék munkákat integráló foglalkoztatási szervezet létrehozása
   2. szakmai kompetenciákat erősítő közösségi képzési formák
   3. mezőgazdasági kistermelői és társadalmi vállalkozói inkubációs szolgáltatások
   4. szociális farm
2. Térségi identitás építés (fiatalok vonzása, turizmus, közösségfejlesztés) (5., 6., 9. témák)
   1. turisztikai desztinációs menedzsment hátrányos helyzetű környezetben
   2. térségi márkaépítés
   3. fiatalok számára vonzó környezet alakítása
3. Térségi integráció (Smart települések, hálózatok, kommunikáció, klaszterek) (1., 2., 3., 8. témák)
   1. smart kistelepülési modell
   2. CSR partnerközvetítő szervezet
   3. potenciális klaszterkapcsolatok.

Minden innovációs körhöz tartozik egy fő felelős, aki szervezi a megalakulást és a működést. Az elérendő eredmény: a kutatások eredményeire alapozva valamilyen társadalmi innovációs ötlet (mint koncepció) megfogalmazása, megvalósításának tervezése. Ehhez körönként legalább három találkozót szerveznek. A munkában segítenek 3 nap helyszíni konzultációs időpont biztosításával, a honlapon GYIK funkció működtetésével:

* a tervezési segítséget nyújtók
* az infokommunikációs segítséget és felkészítést nyújtók
* a konfliktuskezelésre felkészítők.

08.26. 15-16.30 óra Edelény, Kastély

1.alkalom: Alakulás, célkitűzések, kapcsolódó kutatások bemutatása

**Feladat:**

* a fókuszba helyezendő társadalmi innovációk kiválasztása (a fenti listából, de lehet más is)
* tervezés logikai menetének tisztázása – tervezési segítség
* munkacsoport belső kommunikációjának kialakítása – infokommunikációs segítség

**Forgatókönyv**

* Saját bemutatkozás (2 perc)
* Célok ismertetése (3 perc)
* Munkacsoportok rövid felvezetői (30 perc)
* Résztvevők rövid bemutatkozása + körkérdés (30 perc):
* melyik felvázolt innováció kidolgozásában venne részt szívesen?
* miért tartja fontosnak?
* hogyan árnyalná a kiindulási ötletet?
* kit vonna még be?
* A tervezés tervezett menetének bemutatása (kivetíthető), kérdések megválaszolása (15 perc)
  + 1. lépés: célok és az alapötlet első verziójának megfogalmazása – ma

(közben a kutatócsoportok dolgoznak a háttér pontosabb vázolásán)

* + 1. háttérismeretek összegzése, környezeti jellemzők – a 2. alkalommal (09.11)
    2. ötletbörze, majd ötletek rendezése, rangsorolása – a 2. alkalommal

(közben a kutatócsoportok dolgoznak az ötletek finomításán)

* + 1. akadályok bemérése, javaslatok az akadályok leküzdésére és további szakértői feladatokra – 3. alkalommal (09.18.)
    2. társadalmi konfliktuskezelési technikák megismerése – 3 alkalommal

(közben a kutatócsoportok kidolgoznak egy szakértői javaslatot)

* + 1. szakértői javaslatok megvitatása – 4. alkalommal (09.25)
    2. cselekvési terv készítése (feladatok, szereplők, határidők …) – 4. alkalommal
    3. kiegészítési lehetőség 10.02-én

Az időpontok a Helyi Társadalmi Innovációs Akadémia időpontjaival esnek egybe, minek előadásai 13-15 óráig tartanak és előtte kerül sor a társadalmi innovációs kör ülésére 15-17 óra között.

* Munkamódszer ismertetése (5 perc)

A kutatói munkacsoportok minden találkozóra készülnek tájékoztatóval, amibe lehetőleg beépítik az előző megbeszélés eredményeit.

A résztvevők

* körkérdésre válaszolnak a helyszínen: röviden, tömören
* a találkozón feltett kérdésekre vonatkozóan hosszabb véleménykifejtésre és javaslatok bemutatására a honlapon van lehetőség
* Informatikai megoldások a kör belső kommunikációjához ( 20 perc)
* kör e-mail – e-mail címek begyűjtése
* projekt honlapja – körönként felület
* dropbox használata – informatikai munkacsoport tagjainak tájékoztatója

**Emlékeztető (keddre):**

* hányan, kik voltak, kik vállaltak aktív szerepet
* melyik javasolt innovációt fogadták el
* milyen kiegészítések, pontosítások születtek a kiválasztott innovációkhoz
* van-e javaslat a tervezés menetétől való eltérésre
* miben kell szervezési segítség a kör számára
* kell-e további informatikai segítség a dropbox használatához
* egyéb érdekes vélemény, ötlet, javaslat.

09.11. 15-17 óra

2.alkalom: Háttérismeretek összerakása, ötletgenerálás

**Feladat:**

* a kapcsolódó szakmai ismeretek és tapasztalatok összefoglalása,
* a résztvevők kompetenciáinak feltárása, ötletek rendezetlen felszínre hozása,
* ötletek rendezése, rangsorolása

**Forgatókönyv**

1. Kutatócsoportok tájékoztatója – háttér, jó gyakorlatok (30 perc)
2. A tárgyalt társadalmi innovációk táblázatának kivetítése, emlékeztető az előző megbeszélés eredményeiről (5 perc)

Táblakép

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.innováció | 2.innováció | 3.innováció |
| hozzájárulás |  |  |  |
| javaslatok |  |  |  |
| rendszerezett javaslatok |  |  |  |

1. Körkérdés a résztvevőknek (közben a válaszok innovációnkénti, sorszámozott jegyzetelése kivetítéssel) : (30 perc)
   1. Melyik innovációban, mivel tudna hozzájárulni a kidolgozáshoz és a megvalósításhoz?
   2. Mit kellene a megcélzott innovációba mindenképp beépíteni?
2. Az ötletek rendszerezése - a hasonló elemek összevonása, csoportok képzése, ha kell újra sorszámozása (15 perc)
3. Az ötletek rangsorolása – sorszámok szerint az első tíz legfontosabb javaslat kiválasztása (szavazólapok) (10 perc)

**Emlékeztető**

* Ki miben tudna részt venni
* rangsorolt ötletek, javaslatok

09.18. 15-17 óra

3.alkalom: A megvalósítás nehézségeinek, akadályainak bemérése

**Feladat:**

* a menetközben letisztult alapkoncepció összefoglalása
* „ördög ügyvédje” szerepjáték – akadályok bemérése
* ötletek az akadályok leküzdésére
* ismerkedés társadalmi konfliktuskezelési technikákkal
* igényelt szakértői feladatok meghatározása

**Forgatókönyv**

1. Kutatócsoportok tájékoztatója az eddigi eredményekről (20 perc)
2. Körkérdés a résztvevőknek:
3. Mi lehet a megvalósítás akadálya? (20 perc)

Táblakép

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| akadályok | 1.innováció | 2.innováció | 3.innováció |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Mi lehet a megoldás? (20 perc)

Táblakép

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| javaslat | 1.innováció | 2.innováció | 3.innováció |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| igényelt szakértői feladatok |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Társadalmi konfliktusok kezelésének technikái – jogász kollegák (60 perc)

**Emlékeztető**

* Javaslatok az akadályok leküzdésére
* igényelt szakértői feladatok

09.25. 15-17 óra

4.alkalom: Munkaterv készítése

**Feladat:**

* szakértői javaslatok bemutatása
* az ötlet további életútjának, azon belül a megvalósítás feladatainak, szereplőinek, felelőseinek, határidőinek meghatározása

**Forgatókönyv**

1. Kutatócsoportok összefoglalója (40 perc)
2. Kérdés a résztvevőknek – feladatok meghatározása (60 perc):

Táblakép

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.innováció | 2.innováció | 3.innováció |
| feladat |  |  |  |
| forrás |  |  |  |
| felelősök |  |  |  |
| határidő |  |  |  |
| feladat |  |  |  |
| forrás |  |  |  |
| felelősök |  |  |  |
| határidő |  |  |  |
| feladat |  |  |  |
| forrás |  |  |  |
| felelősök |  |  |  |
| határidő |  |  |  |

1. A folytatás megbeszélése
   * + Mit szándékoznak tenni a projekt zárását kkövetően?

**Emlékeztető**

* innovációnkénti cselekvési tervek

10.02. opcionális

(10.16.

Záró konferencia)